## 2016本科毕设流程
工学部2016届毕业设计（论文）工作计划表
序号 | 工作内容 | 计划时间节点 | 计划周次 | 责任人 | 备注
1 | 毕业设计动员 | 2015.10.26—30 | 第七周 | 教学主任、系主任 | 动员教师、学生
2 | 学生毕设资格审查 | 2015.10.26—11.08 | 第七~八周 | 教务、辅导员
3 | 指导教师资格审查、教师选题 | 2015.11.02—11.15 | 第八~九周 | 教学主任、系主任
4 | 汇总毕业设计课题、课题审查 | 2015.11.09—11.22 | 第九~十周 | 教学主任、系主任
5 | 指导学生选题、课题调剂、公示 | 2015.11.16-22 | 第十周 | 系主任、指导教师
6 | 师生见面进行毕设工作安排 | 2015.11.16-25 | 第十~十二周 | 指导教师
7 | 任务书下达给学生 | 2015.11.23-29 | 第十一周 | 指导教师 | 指导教师完成而非学生
8 | 任务书汇总提交工学部 | 2015.11.30-12.06 | 第十二周 | 教学主任、系主任
9 | 毕设开题 | 2015.12.14-25 | 第十四~十五周 | 系主任、指导教师 | 学生务必在校
10 | 开题情况汇总提交工学部 | 2015.12.28-2016.1.8 | 第十六~十七周 | 教学主任、系主任
11 | 任务书、开题报告网上信息平台提交 | 2016.3.07-18 | 第三~四周 | 系主任、指导教师 | 根据教务处和教务要求严格执行
12 | 中期检查 | 2016.3.28-4.08 | 第六~七周 | 系主任、指导教师 | 学生务必在校
13 | 中期检查情况汇总提交工学部 | 2016.4.11-15 | 第八周 | 教学主任、系主任
14 | 中期检查网上信息平台提交 | 2016.4.11-22 | 第八~九周
15 | 论文的审阅与评阅 | 2016.4.25-5.06 | 第十~十一周 | 指导教师和评阅教师 | 学生要完成论文初稿
16 | 论文答辩安排，组织答辩小组报工学部 | 2016.5.02-06 | 第十一周 | 系主任、指导教师 | 根据毕业生离校最终决定
17 | 论文答辩 | 2016.5.09-13 | 第十二周 | 各答辩小组 | 答辩小组至少3位专任教师
18 | 论文优答辩 | 2016.5.16-20 | 第十三周 | 学部答辩委员会 | 答辩小组由工学部组建
19 | 确定成绩，完成成绩上报 | 2016.5.23-27 | 第十四周 | 系主任 | 根据教务处和教务要求严格执行
20 | 文档整理 | 2016.5.30-6.10 | 第十五~十六周 | 系主任
21 | 论文工作总结 | 2016.5.30-6.10 | 第十五~十六周 | 系主任、指导教师 | 根据教务处和教务要求严格执行
22 | 论文答辩二次（补答辩、缓答辩） | 2016.5.30-6.10 | 第十五~十六周 | 各答辩小组 | 每生只给一次补答辩机会，可选择补答辩的时段，再次不通过的学生下学期进行重修安排
|  | 2016年7-9月 | 夏季学期末或下学期开学初 | 各答辩小组
23 | 毕业设计（论文）归档 | 2016.6.13-17 | 第十七周 | 指导教师 | 归档资料提交工学部综合办公室